## Sheet1
BATCHES | Actual Release dates | Actual Delivery dates | Estimated Finalized dates | Actual Closed dates | From Anjum sb email | from Altamash's old email | -201
batch 1 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 5-Dec-21 | 2021-12-15 | 16681
batch 2 | 2021-12-16 |  | 2022-01-07 | 26 Februrary 2022 | 7-Jan-22 | 2021-12-25 | 73
batch 3 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-02-11 |  | 11-Feb-22 | 2022-02-05 | 9007
batch 4 |  | 2022-03-03 | 2022-02-24 |  | 24-Feb-22 | 2022-02-15 | -8703
batch 5 |  | 2022-04-11 | 2022-03-08 |  | 8-Mar-22 | 2022-02-28 | 39
batch 6 |  |  | 2022-03-15 |  | 15-Mar-22 | 2022-03-10 | 100
batch 7 |  |  | 2022-03-25 |  | 25-Mar-22 | 2022-03-20 | 100
batch 8 |  |  | 2022-04-09 |  | 9-Apr-22 | 2022-04-05 | 100
batch 9 |  |  | 2022-04-15 |  | 15-Apr-22 | 2022-04-10
batch 10 |  |  | 2022-04-25 |  | 25-Apr-22 | 2022-04-20 | -22500
Addl items incl report writer. |  |  |  |  | 20-Jun-22 |  | 1
-5303
18707
82
-17000
5491
24
2001